## PB
Priority | Пункт | User Story | Задачи | Кому назначена | Результат
1 | Заказчик хочет знать инфу о фрилансере | Заказчик хочет видеть работы фрилансера | Прикрепить ссылку на github или behance | Design, FrontEnd | Создана страница сайта с подробной инфо о фрилансере: его ФИО, фото, работы (кликабельная ссылка), контакты (кликабельная ссылка)
|  | Заказчик хочет видеть ФИО и фото фрилансера | Разместить на странице видео и фото фрилансера | Design, FrontEnd
|  | Заказчик хочет видеть контакты фрилансера | Добавить телефон и ссылки на соцсети | Design, FrontEnd
2 | Заказчик может выбрать услугу и типы работ, которые необходимо сделать | Landing page: PM - 700$ Design - 600$ Developer - 1200$ QA - 500$ | Создать выпадающий список услуг и чекбоксы для выбора типов работ | Design, FrontEnd | 1. Создана форма с выпадающим списком услуг и возможностью выбрать нужную (Landing Page, Online Store, Web Application, Mobile Application) 2. Создан Чекбокс с возможностью выбрать нужные типы работ (PM, Design, Developer, QA)
|  | Online Store: PM - 1200$ Design - 900$ Developer - 2500$ QA - 800$ |  | Design, FrontEnd
|  | Web Application: PM - 2000$ Design - 1100$ Developer - 3000$ QA - 1000$ |  | Design, FrontEnd
|  | Mobile Application: PM - 3000$ Design - 1500$ Developer - 4000$ QA - 1300$ |  | Design, FrontEnd
3 | Заказчик хочет видеть предварительную стоимость работы фрилансера над типичным проектом | Заказчик должен увидеть итоговую сумму выбранных услуг и работ | Создать калькулятор услуг и работ | Design, FrontEnd | Создан работающий калькулятор, который корректно считает сумму выбранных услуг и работ
4 | Заказчик хочет оставить заявку нажав на кнопку | Заказчик должен увидеть подтверждение, что заявка отправлена | Создать всплывающее окно "Укажите ваш email и я свяжусь с вами в течении часа" и "Спасибо, Ваша заявка принята". Привязать кнопку и всплывающие окна | Design, BackEnd | После нажатия на кнопку, всплывает окно для внесения email. После отправления email - всплывает окно "спасибо"
5 | Фрилансер хочет получить заявку | Фрилансер получает заявку с именем и номером телефона (указанием типа сайта и стоимости) в telegram-бот/на почту | Выгрузить сайт на хостинг. Настроить интеграцию формы с email фрилансера | BackEnd | После отправления заявки, фрилансер получает на почту письмо с контактами заказчика, списком выбранных услуг и общей стоимостью

## Backlog ICE
Priority | Epic | User Story | Tasks | Кому назначена | Comment | Влияние (Impact) | Уверенность (Confidence) | Легкость (Ease)
1 | Заказчик хочет знать инфу о фрилансере | Заказчик хочет видеть работы фрилансера | Прикрепить ссылку на github или behance | Design, FrontEnd | Создана страница сайта с подробной инфо о фрилансере: его ФИО, фото, работы (кликабельная ссылка), контакты (кликабельная ссылка) | Very High | Very High | Very Easy
|  | Заказчик хочет видеть ФИО и фото фрилансера | Разместить на странице видео и фото фрилансера | Design, FrontEnd |  |  |  |  | Very High | Very High | Very Easy
|  | Заказчик хочет видеть контакты фрилансера | Добавить телефон и ссылки на соцсети | Design, FrontEnd |  |  |  |  | High | High | Easy
2 | Заказчик может выбрать услугу и типы работ, которые необходимо сделать | Landing page: PM - 700$ Design - 600$ Developer - 1200$ QA - 500$ | Создать выпадающий список услуг и чекбоксы для выбора типов работ | Design, FrontEnd | 1. Создана форма с выпадающим списком услуг и возможностью выбрать нужную (Landing Page, Online Store, Web Application, Mobile Application) 2. Создан Чекбокс с возможностью выбрать нужные типы работ (PM, Design, Developer, QA) |  |  |  | Medium |  | Medium
|  | Online Store: PM - 1200$ Design - 900$ Developer - 2500$ QA - 800$ |  | Design, FrontEnd |  |  |  |  | Low | Low | Hard
|  | Web Application: PM - 2000$ Design - 1100$ Developer - 3000$ QA - 1000$ |  | Design, FrontEnd |  |  |  |  | Very Low | Very Low | Extremely Hard
|  | Mobile Application: PM - 3000$ Design - 1500$ Developer - 4000$ QA - 1300$ |  | Design, FrontEnd |  |  |  |  | Almost Zero | Almost Zero
3 | Заказчик хочет видеть предварительную стоимость работы фрилансера над типичным проектом | Заказчик должен увидеть итоговую сумму выбранных услуг и работ | Создать калькулятор услуг и работ | Design, FrontEnd | Создан работающий калькулятор, который корректно считает сумму выбранных услуг и работ
4 | Заказчик хочет оставить заявку, нажав на кнопку | Заказчик должен увидеть подтверждение, что заявка отправлена | Создать всплывающее окно "Укажите ваш email и я свяжусь с вами в течении часа" и "Спасибо, Ваша заявка принята". Привязать кнопку и всплывающие окна | Design, BackEnd | После нажатия на кнопку, всплывает окно для внесения email. После отправления email - всплывает окно "спасибо"
5 | Фрилансер хочет получить заявку | Фрилансер получает заявку с именем и номером телефона (указанием типа сайта и стоимости) в telegram-бот/на почту | Выгрузить сайт на хостинг. Настроить интеграцию формы с email фрилансера | BackEnd | После отправления заявки, фрилансер получает на почту письмо с контактами заказчика, списком выбранных услуг и общей стоимостью | Very High | Very High | Very Easy
| Заказчик хочет оплатить заказ через сайт |  |  |  |  | Low | Almost Zero | Hard
| Заказчик хочет видеть отзывы от предыдущих клиентов |  |  |  |  | Medium | Very Low | Hard
| Заказчик хочет понимать соразмерность стоимости услуг этого фрилансера с рыночными |  |  |  |  | Medium | Low | Extremely Hard

## Условие ДЗ1 (hidden)
1. Выписать на лист бумаги или в телефон все свои задачи (минимум 10 штук) на ближайшие 2 недели (10 минут времени) 2. Приоритезировать задачи с помощью подхода ICE так, чтобы были выделены 3 наиболее важных. 3. * Моя жизнь - мой главный проект. Опишите цель Вашего главного проекта. 4. * После этого вернитесь к п.2 и вычеркните минимум 3 задачи, которые собирались сделать, но они никак не соотносятся с целью Вашей жизни

## ДЗ ICE
Задача | Влияние (Impact) | Уверенность (Confidence) | Легкость (Ease) | реализовать минимум 5 приложений с 10 000 000 активных пользователей
сделать все ДЗ на мини-курсе | Very High | Medium | Medium
составить личные цели на 1 год и на 1 квартал | Very High |  | Extremely Hard
12 | Very High
помочь маме сделать карточку и с документами | High
обеспечить супруге проведение праздника | Medium
съездить по подарочному купону загород | Very High
ответить Василисе Егоровне на письмо | Low
составить план бюджета по какому-то проекту
сходить в кино | Medium
прочитать 50 страниц книги
взять куда-то билеты
кому-то что-то сделать
13

## qa
№ | Назва | Статус
1 | Ліва частина |  | ок
2 | Соціальні мережі |  | баг
3 | Досвід
4 | Мої роботи
5 | Центральна частина
6 | Шапка сайту
7 | Тип сайту
8 | Тип робіт
9 | Вартість
10 | Відправити запит
11 | Відображення форми
12 | Закриття форми
13 | Email
14 | Кнопка відправити запит
15 | Відповідь з сайту